1. Bảng phân loại MoSCoW

Must có 4 mục (không quá 5). Số trong cột # là số thứ tự gốc của đề bài.

| # | Hạng mục | Nhóm | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đăng nhập/đăng ký | Must | Không có tài khoản thì không biết ai đặt mượn, không phát hành được. Là nền cho mục 3. |
| 2 | Tìm kiếm sách | Must | Không tìm được sách thì không thể đặt mượn, hệ thống gần như vô dụng. |
| 3 | Mượn sách online | Must | Chức năng cốt lõi, thiếu thì bản phát hành vô nghĩa. Phụ thuộc mục 1, 10. |
| 4 | Gia hạn mượn sách | Should | Có cách tạm: đến quầy nhờ thủ thư gia hạn. Phụ thuộc mục 3. |
| 5 | Đặt trước sách | Should | Có cách tạm: độc giả tự quay lại kiểm tra hoặc hỏi thủ thư. Phụ thuộc mục 3. |
| 6 | Đánh giá & bình luận | Could | Chỉ tăng trải nghiệm, cắt đi ít ai phàn nàn. Phụ thuộc mục 1, 3. |
| 7 | Gợi ý sách cá nhân | Won't | Tốn công, cần dữ liệu từ mục 9 và 6; chưa cần cho bản đầu. |
| 8 | Email nhắc hạn trả | Should | Có cách tạm: thủ thư nhắn/gọi thủ công. Phụ thuộc mục 3. |
| 9 | Xem lịch sử mượn | Could | Độc giả có thể nhờ thủ thư tra, ít người phàn nàn nếu thiếu. Phụ thuộc mục 1, 3. |
| 10 | Thủ thư quản lý kho sách | Must | Không có sách trong hệ thống thì không có gì để mượn. |
| 11 | Chat với thủ thư | Won't | Đã có thể liên hệ trực tiếp tại quầy/điện thoại; chat tốn công vận hành. |
| 12 | Đăng nhập Google/Facebook | Won't | Đã có đăng nhập thường ở mục 1, tích hợp bên thứ ba có thể làm sau. Phụ thuộc mục 1. |

2. Product Backlog có thứ tự (1–12)

Must xếp trên cùng, rồi Should, Could, Won't. Hạng mục được phụ thuộc luôn đứng trước hạng mục phụ thuộc. Mục Won't vẫn giữ trong backlog, chưa làm ở Release 1.

| Thứ tự | Hạng mục | Nhóm | Phụ thuộc |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thủ thư quản lý kho sách (10) | Must | Không |
| 2 | Đăng nhập/đăng ký (1) | Must | Không |
| 3 | Tìm kiếm sách (2) | Must | Cần 10 |
| 4 | Mượn sách online (3) | Must | Cần 1, 10 |
| 5 | Đặt trước sách (5) | Should | Cần 3 |
| 6 | Email nhắc hạn trả (8) | Should | Cần 3 |
| 7 | Gia hạn mượn sách (4) | Should | Cần 3 |
| 8 | Xem lịch sử mượn (9) | Could | Cần 1, 3 |
| 9 | Đánh giá & bình luận (6) | Could | Cần 1, 3 |
| 10 | Gợi ý sách cá nhân (7) | Won't | Cần 9, 6 |
| 11 | Đăng nhập Google/Facebook (12) | Won't | Cần 1 |
| 12 | Chat với thủ thư (11) | Won't | Không |

3. Tự phản biện

Mục 12 (đăng nhập Google/Facebook): có người cho là Should vì giảm rào cản đăng ký cho độc giả. Mình xếp Won't vì đã có đăng nhập thường nên vẫn phát hành được, và tích hợp bên thứ ba tốn thêm công.

Mục 5 (đặt trước sách): có người cho là Must vì vấn đề gốc của đề bài là sách đã bị mượn mà độc giả không biết. Mình xếp Should vì độc giả vẫn có cách tạm là quay lại kiểm tra hoặc hỏi thủ thư, và nhóm Must đã đủ nặng cho 3 sprint.